## Feuil1
Lot | Numéro Fiche-Projet | Intitulé | Statut | Montant du projet à 100% | Subsides reçus ou prévus | Pouvoir(s) subsidiant(s) | Stade d'avancement du projet | Si projet réalisé, date de la fin des travaux | Si projet abondonné, décrire la raison de l'abandon | Si nouvelle initiative, description du constat qui justifie le projet et les objectifs rencontrés du PCDR
1 | CT 01 | Renforcer l’accueil des nouveaux habitants | Réalisé | Sans objet
1 | CT 02 | Encourager et concrétiser les actions du Contrat de Rivière Senne | Réalisé |  |  |  |  | Processus continu à poursuivre
1 | CT 03 | Informer et sensibiliser la population à la bonne gestion énergétique des habitations | Réalisé |  |  |  |  | Processus continu à poursuivre
1 | CT 04 | Maximiser les économies d’énergie dans les bâtiments publics | Réalisé |  |  |  |  | Processus continu à poursuivre
1 | CT 05 | Proposer un accompagnement paysager du zoning | Réalisé | 20100 |  |  |  | 2018
1 | CT 07 | Mettre en place un plan communal de développement de la nature | Réalisé | 10914 |  |  |  | 2014
1 | CT 08 | Réduire l’impact des contraintes géotechniques, industrielles et agricoles par l’information et la pédagogie | Réalisé |  |  |  |  | Processus continu à poursuivre
1 | CT 09 | Améliorer le dialogue entre le zoning et la population pour dégager des solutions à différentes problématiques | Réalisé |  |  |  |  | Processus continu à poursuivre
1 | CT 10 | Construire une Maison des Jeunes | Réalisé |  |  |  |  | 2012
1 | CT 11 | Renforcer le service « école des devoirs » | Réalisé |  |  |  |  | non précisé
1 | CT 13 | Concrétiser le projet de crèche communale | Réalisé | 1500000 |  |  |  | 2018
1 | CT 14 | Créer une cellule de développement durable | Réalisé |  |  |  |  | 2012 | La cellule développement durable a laissé place à une eco-team
1 | CT 15 | Créer une Maison Multiservices en l’espace Sainte-Philomène | En cours | 2733361.65 | 1304015.52 | SPW - Développement rural | Travaux en voie de finalisation
1 | CT 16 | Créer une charte de guidance pour la conception et la réalisation d’aménagements d’espaces publics | Réalisé | 42000 | 16000 | SPW - Territoire | Cette action est mise en œuvre au travers de l’élaboration du Guide Communal d’Urbanisme | 2022
1 | CT 17 | Revitaliser les cœurs de village et leurs abords : Place de Marche-lez-Ecaussinnes | Réalisé | 450000 |  |  |  | 2018
1 | CT 20 | Coordonner et fédérer les activités touristiques, culturelles et folkloriques | Réalisé |  |  |  |  | Processus continu à poursuivre
1 | CT 21 | Marquer les entrées de village | Réalisé |  |  |  |  | 2022
1 | CT 22 | Développer un réseau de liaisons lentes utilitaires et sécurisées | Réalisé | 15000 |  |  |  | Processus continu à poursuivre
1 | CT 23 | Aménager des voies vertes ou pré-RAVeL sur les anciennes lignes de chemin de fer 106 et 107 | En cours | 1180981.15 | 673823.92 | SPW - Développement rural & Mobilité | Travaux en voie de finalisation
1 | CT 24 | Sensibiliser le public scolaire au « bien manger » | Réalisé |  |  |  |  | Processus continu à poursuivre
1 | CT 25 | Créer une maison communale d’accueil de l’enfance | Abandonné | [5 empty] | Ne correspond plus à un besoin du fait de la concrétisation du projet de crèche communale (CT13)
2 | MT01 | Installer une zone de compostage communale | Abandonné | [5 empty] | Mise en place d'un réseau de compost de quartier
2 | MT03 | Envisager la création d’unité(s) de production d’énergie verte | Abandonné | [5 empty] | Repris dans le suivi du PAEDC
2 | MT04 | Gérer les inondations par débordement et par ruissellement | Réalisé |  |  |  |  | Processus continu à poursuivre au travers des PGRI
2 | MT05 | Créer des logements à loyer modéré | Réalisé |  |  |  |  | 2022
2 | MT 06 | Réaménager les abords du site des XII Bonniers | Abandonné | [5 empty] | Terrain de paddle en cours de mise en place
2 | MT 07 | Offrir un lieu d’accueil pour le monde associatif : création d’une Maison rurale | Réalisé | 40000 |  | SPW (PWDR) |  | 2015
2 | MT 09 | Favoriser les activités intergénérationnelles | Réalisé |  |  |  |  | Processus continu à poursuivre
2 | MT 11 | Aménager un parking pour le covoiturage proche de la RN57 | Abandonné | [5 empty] | Pas de maîtrise foncière
2 | MT 12 | Aménager ponctuellement certaines liaisons lentes | Réalisé |  |  |  |  | 2022
2 | MT 14 | Créer une Agence de Développement Local (ADL) | Réalisé | 60000 |  | Wallonie/UE (PWDR) |  |  | Projet réalisé mais abandonné par la suite. ADL dissolue. Les missions sont réintégrées directement dans les services communaux.
2 | MT 17 | Organiser un marché de produits de terroir et du commerce équitable | Réalisé |  |  |  |  | 2018 | Projet réalisé mais abandonné par la suite
2 | MT 18 | Mettre en place un soutien technique au secteur agricole | Abandonné | [5 empty] | Fin des activités de l'ADL, mission à reprendre par le service agriculture communal
2 | MT 19 | Se doter d’une structure touristique performante | Abandonné | [5 empty] | Fin des activités de l'ADL, mission à reprendre par le service tourisme communal
2 | MT 21 | Mettre en valeur les potentialités patrimoniales locales | Réalisé |  |  |  |  | 2022 - Adoption définitive du GCU intégrant la mise en valeur et la protection du patrimoine bâti.
3 | LT 01 | Créer et adopter une charte publique d’engagement pour le développement durable | Abandonné | [5 empty] | Adhésion à des chartes d'engagement portées par d'autres acteurs (déclaration de Paris, charte IDEA,…)
3 | LT 02 | Créer un potager bio communautaire | Réalisé |  |  |  |  | 2018
3 | LT 03 | Créer une Maison de la Nature | Abandonné | [5 empty] | D’autres projets sont considérés comme plus prioritaires dans la nouvelle programmation du PCDN.
3 | LT 04 | Créer un éco-quartier | Abandonné | [5 empty] | Pas d'opportunité
3 | LT 05 | Développer une politique d’équipement de terrains à bas prix | Abandonné | [5 empty] | Plus de potentiel foncier communal pour développer le projet
3 | LT 06 | Intensifier la politique du logement social | En cours | 893506.52 | 279664.54 | SPW - Logement (plan d'ancrage) | Travaux en voie de finalisation
3 | LT 07 | Créer un pôle récréatif et sportif complémentaire au hall polyvalent d’Ecaussinnes | Abandonné | [5 empty] | Démarche en cours visant la création du'n pôle multisportif à Marche-lez-Ecaussinnes
3 | LT 08 | Construire des logements intergénérationnels | Abandonné | [5 empty] | Projet intégré à l'analyse des permis d'urbanisme - pas d'opportunité de mener un projet public
3 | LT 09 | Revitaliser les cœurs de village et leurs abords : Place des Martyrs | Abandonné | [5 empty] | Projet non sélectionné comme prioritaire sur base de l'analyse des moyens humains et financiers disponibles
3 | LT 10 | Revitaliser les cœurs de village et leurs abords : Espace devant l’église Saint-Rémy | Abandonné | [5 empty] | Projet non sélectionné comme prioritaire sur base de l'analyse des moyens humains et financiers disponibles
3 | LT 11 | Revitaliser les cœurs de village et leurs abords : Place du Singe | Abandonné | [5 empty] | Projet non sélectionné comme prioritaire sur base de l'analyse des moyens humains et financiers disponibles
3 | LT 12 | Revitaliser les cœurs de village et les abords : Place Georges Wargnies | Abandonné | [5 empty] | Projet non sélectionné comme prioritaire sur base de l'analyse des moyens humains et financiers disponibles
3 | LT 13 | Créer un conseil consultatif de solidarité Nord-Sud pour stimuler, avec la participation d’associations et de citoyens de la commune, une politique communale de coopération Nord-Sud | Réalisé |  |  |  |  | 2017
3 | LT 14 | Aménager un éco-zoning | Abandonné | [5 empty] | Pas de maîtrise - pas de prise en charge par IDEA
3 | LT 15 | Créer un espace pour les mobil-homes | Abandonné | [5 empty] | Evolution de l’optique de développement touristique.
Addendum | / | Reconversion de l’église du Sacré-cœur en espace polyvalent | En cours | 4100387.5 | 1822398.75 | SPW - Développement rural + Energie | Avant-projet
Merci de remplir les 3 premières colonnes en reprenant les intitulés exacts de votre PCDR. Le fichier doit être transmis en format .xlsx à l'Administration.

## Feuil2
1 | Réalisé
2 | En cours
3 | En attente
Addendum | Abandonné
Initiative nouvelle