###### ANNEXE 2: TABLEAU DETAILLANT L’AVANCEMENT PHYSIQUE ET FINANCIER D’UN PROJET EN PHASE D’EXECUTION DE TRAVAUX

| Année de la convention | Type de programme (biffer les mentions inutiles) | Intitulé du projet | Objectif du projet | Montant du subside |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2011 | PCDR classique PwDR 2007-2013 PwDR 2014-2020 : M 7.4 | Création d’une maison multiservices en l’espace Sainte Philomène Phases 1 et 2 | 1.1 S’engager dans l’application des principes du développement durable 1.6 Gérer de manière parcimonieuse le sol et préserver les parties rurales du territoire des différents types de pression 2.1 Développer la convivialité au sein de l’entité 2.3 Encourager la participation et l’intégration de tous 4.1 Mettre en place des conditions favorables au développement de l’emploi local | Phase 1 DR : 912 000 € Phase 2 DR : 417.500 € Total DR : 1.329.500 € |
|  |  | Etats d’avancement physique du projet : |  | Date : |
|  |  | Désignation de l'auteur de projet : |  | 25/06/2012 |
|  |  | Approbation de l'avant-projet par l'A.C. |  | 22/01/2014 |
|  |  | Approbation de l'avant-projet par la R.W |  | Demande de réorientation du projet introduit auprès du Ministre de la Ruralité |
|  |  | Approbation du projet par l'A.C. |  | 25/06/18 |
|  |  | Approbation du projet par le Ministre |  | 17/10/18 |
|  |  | Adjudication : |  | 26/07/19 |
|  |  | Décision d'attribution du marché |  | 17/07/19 |
|  |  | Approbation de l'attribution du marché par le Ministre |  | 04/11/19 |
|  |  | Début des travaux |  | 25/06/18 |
|  |  | Réception provisoire |  | 13/07/2022 |
|  |  | Décompte final |  | 20/12/2022 |
|  |  | Réception définitive |  |  |
|  |  | Etat d’avancement financier du projet : |  | Montant : |
|  |  | Montant conventionné à 100% |  | 3.452.734,23 € |
|  |  | Montant du subside développement rural |  | 1.461.260,71 € |
|  |  | Montants cumulés payés à l’entrepreneur |  | 3.026.022,14 € |

Modifications

La Commune a formulé auprès du Ministre de la Ruralité la demande de réorienter le projet : une réunion a eu lieu le 5 mars 2015.

Un dossier de demande de réorientation du projet a été introduit auprès de Ministre le 3 septembre 2015.

Une première réunion de coordination a eu lieu le 13/10/16. Une seconde a eu lieu le 14/03/17.

Approbation de l’avant-projet modifié par la CLDR le 09/10/17.

Promesse de principe du Ministre le 17/10/18 sur le projet pour mise en adjudication.

| Année de la convention | Type de programme (biffer les mentions inutiles) | Intitulé du projet | Objectif du projet | Montant du subside |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018 | PCDR classique PwDR 2007-2013 PwDR 2014-2020 : M 7.4 | CT 23 Aménagement de l’ancienne ligne 106 | - Développement du réseau de voies lentes à deux échelles : au niveau régional par l’intégration dans le réseau RAVeL et au niveau local en y connectant le réseau existant de voies lentes ainsi qu’à la gare d’Ecaussinnes. - Création d’une voie verte à vocation touristique et de loisirs - Créer un aménagement respectant la faune et la flore. Asseoir le rôle de couloir écologique que présente actuellement la ligne ; | 673.823,92 € |
|  |  | Etats d’avancement physique du projet : |  | Date : |
|  |  | Désignation de l'auteur de projet : |  | 11/12/17 |
|  |  | Approbation de l'avant-projet par l'A.C. |  | 15/05/19 |
|  |  | Approbation de l'avant-projet par la R.W |  | 25/10/2019 |
|  |  | Approbation du projet par l'A.C. |  | 28/09/20 |
|  |  | Approbation du projet par le Ministre |  | 12/01/21 |
|  |  | Adjudication : |  | 22/06/2021 |
|  |  | Décision d'attribution du marché |  | 6/9/2021 |
|  |  | Approbation de l'attribution du marché par le Ministre |  | 8/11/2021 |
|  |  | Début des travaux |  | 11/12/17 |
|  |  | Réception provisoire |  |  |
|  |  | Décompte final |  |  |
|  |  | Réception définitive |  |  |
|  |  | Etat d’avancement financier du projet : |  | Montant : |
|  |  | Montant conventionné à 100% |  | 1.180.981,15 € |
|  |  | Montant du subside développement rural |  | 673.823,92 € |
|  |  | Montants cumulés payés à l’entrepreneur |  | 957.012,25 € |

| Année de la convention | Type de programme (biffer les mentions inutiles) | Intitulé du projet | Objectif du projet | Montant du subside |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021 | PCDR classique PwDR 2007-2013 PwDR 2014-2020 : M 7.4 | FP adddendum : « Reconversion de l’église du Sacré-Cœur en espace polyvalent » | - Développer la convivialité au sein de l’entité - Encourager la participation et l’intégration de tous - Lieu de vie polyvalent et modulable à destination des habitants, des associations et des acteurs touristico-culturels. - Tenue d’activités de plus grande ampleur - Espace permanent de rencontre et de vivre ensemble | 1.655.116,25€ |
|  |  | Etats d’avancement physique du projet : |  | Date : |
|  |  | Désignation de l'auteur de projet : |  | 28/06/2021 |
|  |  | Approbation de l'avant-projet par l'A.C. |  |  |
|  |  | Approbation de l'avant-projet par la R.W |  |  |
|  |  | Approbation du projet par l'A.C. |  |  |
|  |  | Approbation du projet par le Ministre |  |  |
|  |  | Adjudication : |  |  |
|  |  | Décision d'attribution du marché |  |  |
|  |  | Approbation de l'attribution du marché par le Ministre |  |  |
|  |  | Début des travaux |  |  |
|  |  | Réception provisoire |  |  |
|  |  | Décompte final |  |  |
|  |  | Réception définitive |  |  |
|  |  | Etat d’avancement financier du projet : |  | Montant : |
|  |  | Montant conventionné à 100% |  | 4.100.387,50 € |
|  |  | Montant du subside développement rural |  | 1.655.116,25€ |
|  |  | Montants cumulés payés à l’entrepreneur |  |  |

Programme wallon de développement rural 2007-2013 : uniquement les ateliers ruraux dans le cadre de la mesure 321 microentreprises

Programme wallon de développement rural 2007-2013 : uniquement les ateliers ruraux dans le cadre de la mesure 321 microentreprises

Programme wallon de développement rural 2007-2013 : uniquement les ateliers ruraux dans le cadre de la mesure 321 microentreprises