###### ANNEXE 2: TABLEAU DETAILLANT L’AVANCEMENT PHYSIQUE ET FINANCIER D’UN PROJET EN PHASE D’EXECUTION DE TRAVAUX

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Année de la convention** | **Type de programme**  **(biffer les mentions inutiles)** | **Intitulé du projet** | **Objectif du projet** | **Montant du subside** |
| **2011** | PCDR classique  ~~PwDR 2007-2013[[1]](#footnote-1)~~  ~~PwDR 2014-2020 : M 7.4~~ | **Création d’une maison multiservices en l’espace Sainte Philomène**  **Phases 1 et 2** | **1.1 S’engager dans l’application des principes du développement durable**  **1.6 Gérer de manière parcimonieuse le sol et préserver les parties rurales du territoire des différents types de pression**  **2.1 Développer la convivialité au sein de l’entité**  **2.3 Encourager la participation et l’intégration de tous**  **4.1 Mettre en place des conditions favorables au développement de l’emploi local** | **Phase 1 DR : 912 000 €**  **Phase 2 DR : 417.500 €**  **Total DR : 1.329.500 €** |
|  |  | **Etats d’avancement physique du projet :** | | **Date :** |
|  |  | Désignation de l'auteur de projet : | | **25/06/2012** |
|  |  | Approbation de l'avant-projet par l'A.C. | | **22/01/2014** |
|  |  | Approbation de l'avant-projet par la R.W | | Demande de réorientation du projet introduit auprès du Ministre de la Ruralité |
|  |  | Approbation du projet par l'A.C. | | 25/06/18 |
|  |  | Approbation du projet par le Ministre | | 17/10/18 |
|  |  | Adjudication : | | 26/07/19 |
|  |  | Décision d'attribution du marché | | 17/07/19 |
|  |  | Approbation de l'attribution du marché par le Ministre | | 04/11/19 |
|  |  | Début des travaux | | 25/06/18 |
|  |  | Réception provisoire | | **13/07/2022** |
|  |  | Décompte final | | **20/12/2022** |
|  |  | Réception définitive | |  |
|  |  |  | |  |
|  |  | **Etat d’avancement financier du projet :** | | **Montant :** |
|  |  | Montant conventionné à 100% | | **3.452.734,23 €** |
|  |  | Montant du subside développement rural | | **1.461.260,71 €** |
|  |  | Montants cumulés payés à l’entrepreneur | | **3.026.022,14 €** |

**Modifications**

La Commune a formulé auprès du Ministre de la Ruralité la demande de réorienter le projet : une réunion a eu lieu le 5 mars 2015.

Un dossier de demande de réorientation du projet a été introduit auprès de Ministre le 3 septembre 2015.

Une première réunion de coordination a eu lieu le 13/10/16. Une seconde a eu lieu le 14/03/17.

Approbation de l’avant-projet modifié par la CLDR le 09/10/17.

Promesse de principe du Ministre le 17/10/18 sur le projet pour mise en adjudication.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Année de la convention** | **Type de programme**  **(biffer les mentions inutiles)** | **Intitulé du projet** | **Objectif du projet** | **Montant du subside** |
| **2018** | PCDR classique  ~~PwDR 2007-2013[[2]](#footnote-2)~~  ~~PwDR 2014-2020 : M 7.4~~ | **CT 23 Aménagement de l’ancienne ligne 106** | * **Développement du réseau de voies lentes à deux échelles : au niveau régional par l’intégration dans le réseau RAVeL et au niveau local en y connectant le réseau existant de voies lentes ainsi qu’à la gare d’Ecaussinnes.** * **Création d’une voie verte à vocation touristique et de loisirs** * **Créer un aménagement respectant la faune et la flore. Asseoir le rôle de couloir écologique que présente actuellement la ligne ;** | **673.823,92 €** |
|  |  | **Etats d’avancement physique du projet :** | | **Date :** |
|  |  | Désignation de l'auteur de projet : | | 11/12/17 |
|  |  | Approbation de l'avant-projet par l'A.C. | | 15/05/19 |
|  |  | Approbation de l'avant-projet par la R.W | | 25/10/2019 |
|  |  | Approbation du projet par l'A.C. | | 28/09/20 |
|  |  | Approbation du projet par le Ministre | | 12/01/21 |
|  |  | Adjudication : | | 22/06/2021 |
|  |  | Décision d'attribution du marché | | 6/9/2021 |
|  |  | Approbation de l'attribution du marché par le Ministre | | 8/11/2021 |
|  |  | Début des travaux | | 11/12/17 |
|  |  | Réception provisoire | |  |
|  |  | Décompte final | |  |
|  |  | Réception définitive | |  |
|  |  |  | |  |
|  |  | **Etat d’avancement financier du projet :** | | **Montant :** |
|  |  | Montant conventionné à 100% | | **1.180.981,15 €** |
|  |  | Montant du subside développement rural | | **673.823,92 €** |
|  |  | Montants cumulés payés à l’entrepreneur | | **957.012,25 €** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Année de la convention** | **Type de programme**  **(biffer les mentions inutiles)** | **Intitulé du projet** | **Objectif du projet** | **Montant du subside** |
| **2021** | PCDR classique  ~~PwDR 2007-2013[[3]](#footnote-3)~~  ~~PwDR 2014-2020 : M 7.4~~ | **FP adddendum : « Reconversion de l’église du Sacré-Cœur en espace polyvalent »** | * **Développer la convivialité au sein de l’entité** * **Encourager la participation et l’intégration de tous** * **Lieu de vie polyvalent et modulable à destination des habitants, des associations et des acteurs touristico-culturels.** * **Tenue d’activités de plus grande ampleur** * **Espace permanent de rencontre et de vivre ensemble** | **1.655.116,25€** |
|  |  | **Etats d’avancement physique du projet :** | | **Date :** |
|  |  | Désignation de l'auteur de projet : | | 28/06/2021 |
|  |  | Approbation de l'avant-projet par l'A.C. | |  |
|  |  | Approbation de l'avant-projet par la R.W | |  |
|  |  | Approbation du projet par l'A.C. | |  |
|  |  | Approbation du projet par le Ministre | |  |
|  |  | Adjudication : | |  |
|  |  | Décision d'attribution du marché | |  |
|  |  | Approbation de l'attribution du marché par le Ministre | |  |
|  |  | Début des travaux | |  |
|  |  | Réception provisoire | |  |
|  |  | Décompte final | |  |
|  |  | Réception définitive | |  |
|  |  |  | |  |
|  |  | **Etat d’avancement financier du projet :** | | **Montant :** |
|  |  | Montant conventionné à 100% | | **4.100.387,50 €** |
|  |  | Montant du subside développement rural | | **1.655.116,25€** |
|  |  | Montants cumulés payés à l’entrepreneur | |  |

1. Programme wallon de développement rural 2007-2013 : uniquement les ateliers ruraux dans le cadre de la mesure 321 microentreprises [↑](#footnote-ref-1)
2. Programme wallon de développement rural 2007-2013 : uniquement les ateliers ruraux dans le cadre de la mesure 321 microentreprises [↑](#footnote-ref-2)
3. Programme wallon de développement rural 2007-2013 : uniquement les ateliers ruraux dans le cadre de la mesure 321 microentreprises [↑](#footnote-ref-3)