###### ANNEXE 2: TABLEAU DETAILLANT L’AVANCEMENT PHYSIQUE ET FINANCIER D’UN PROJET EN PHASE D’EXECUTION DE TRAVAUX

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Année de la convention** | **Type de programme****(biffer les mentions inutiles)** | **Intitulé du projet** | **Objectif du projet** | **Montant du subside** |
| **2011** | PCDR classique~~PwDR 2007-2013[[1]](#footnote-1)~~~~PwDR 2014-2020 : M 7.4~~ | **Création d’une maison multiservices en l’espace Sainte Philomène****Phases 1 et 2** | **1.1 S’engager dans l’application des principes du développement durable****1.6 Gérer de manière parcimonieuse le sol et préserver les parties rurales du territoire des différents types de pression****2.1 Développer la convivialité au sein de l’entité****2.3 Encourager la participation et l’intégration de tous****4.1 Mettre en place des conditions favorables au développement de l’emploi local** | **Phase 1 DR : 912 000 €****Phase 2 DR : 417.500 €****Total DR : 1.329.500 €** |
|  |  | **Etats d’avancement physique du projet :** | **Date :** |
|  |  | Désignation de l'auteur de projet : | **25/06/2012** |
|  |  | Approbation de l'avant-projet par l'A.C. | **22/01/2014** |
|  |  | Approbation de l'avant-projet par la R.W | Demande de réorientation du projet introduit auprès du Ministre de la Ruralité |
|  |  | Approbation du projet par l'A.C. | 25/06/18 |
|  |  | Approbation du projet par le Ministre | 17/10/18 |
|  |  | Adjudication : | 26/07/19 |
|  |  | Décision d'attribution du marché | 17/07/19 |
|  |  | Approbation de l'attribution du marché par le Ministre | 04/11/19 |
|  |  | Début des travaux | 25/06/18 |
|  |  | Réception provisoire | **13/07/2022** |
|  |  | Décompte final | **20/12/2022** |
|  |  | Réception définitive |  |
|  |  |  |  |
|  |  | **Etat d’avancement financier du projet :**  | **Montant :** |
|  |  | Montant conventionné à 100% | **3.452.734,23 €** |
|  |  | Montant du subside développement rural | **1.461.260,71 €**  |
|  |  | Montants cumulés payés à l’entrepreneur | **3.026.022,14 €** |

**Modifications**

La Commune a formulé auprès du Ministre de la Ruralité la demande de réorienter le projet : une réunion a eu lieu le 5 mars 2015.

Un dossier de demande de réorientation du projet a été introduit auprès de Ministre le 3 septembre 2015.

Une première réunion de coordination a eu lieu le 13/10/16. Une seconde a eu lieu le 14/03/17.

Approbation de l’avant-projet modifié par la CLDR le 09/10/17.

Promesse de principe du Ministre le 17/10/18 sur le projet pour mise en adjudication.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Année de la convention** | **Type de programme****(biffer les mentions inutiles)** | **Intitulé du projet** | **Objectif du projet** | **Montant du subside** |
| **2018** | PCDR classique~~PwDR 2007-2013[[2]](#footnote-2)~~~~PwDR 2014-2020 : M 7.4~~ | **CT 23 Aménagement de l’ancienne ligne 106** | * **Développement du réseau de voies lentes à deux échelles : au niveau régional par l’intégration dans le réseau RAVeL et au niveau local en y connectant le réseau existant de voies lentes ainsi qu’à la gare d’Ecaussinnes.**
* **Création d’une voie verte à vocation touristique et de loisirs**
* **Créer un aménagement respectant la faune et la flore. Asseoir le rôle de couloir écologique que présente actuellement la ligne ;**
 | **673.823,92 €** |
|  |  | **Etats d’avancement physique du projet :** | **Date :** |
|  |  | Désignation de l'auteur de projet : | 11/12/17 |
|  |  | Approbation de l'avant-projet par l'A.C. | 15/05/19 |
|  |  | Approbation de l'avant-projet par la R.W | 25/10/2019 |
|  |  | Approbation du projet par l'A.C. | 28/09/20 |
|  |  | Approbation du projet par le Ministre | 12/01/21 |
|  |  | Adjudication : | 22/06/2021 |
|  |  | Décision d'attribution du marché | 6/9/2021 |
|  |  | Approbation de l'attribution du marché par le Ministre | 8/11/2021 |
|  |  | Début des travaux | 11/12/17 |
|  |  | Réception provisoire |  |
|  |  | Décompte final |  |
|  |  | Réception définitive |  |
|  |  |  |  |
|  |  | **Etat d’avancement financier du projet :**  | **Montant :** |
|  |  | Montant conventionné à 100% | **1.180.981,15 €** |
|  |  | Montant du subside développement rural | **673.823,92 €** |
|  |  | Montants cumulés payés à l’entrepreneur | **957.012,25 €** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Année de la convention** | **Type de programme****(biffer les mentions inutiles)** | **Intitulé du projet** | **Objectif du projet** | **Montant du subside** |
| **2021** | PCDR classique~~PwDR 2007-2013[[3]](#footnote-3)~~~~PwDR 2014-2020 : M 7.4~~ | **FP adddendum : « Reconversion de l’église du Sacré-Cœur en espace polyvalent »** | * **Développer la convivialité au sein de l’entité**
* **Encourager la participation et l’intégration de tous**
* **Lieu de vie polyvalent et modulable à destination des habitants, des associations et des acteurs touristico-culturels.**
* **Tenue d’activités de plus grande ampleur**
* **Espace permanent de rencontre et de vivre ensemble**
 | **1.655.116,25€**  |
|  |  | **Etats d’avancement physique du projet :** | **Date :** |
|  |  | Désignation de l'auteur de projet : | 28/06/2021 |
|  |  | Approbation de l'avant-projet par l'A.C. |  |
|  |  | Approbation de l'avant-projet par la R.W |  |
|  |  | Approbation du projet par l'A.C. |  |
|  |  | Approbation du projet par le Ministre |  |
|  |  | Adjudication : |  |
|  |  | Décision d'attribution du marché |  |
|  |  | Approbation de l'attribution du marché par le Ministre |  |
|  |  | Début des travaux |  |
|  |  | Réception provisoire |  |
|  |  | Décompte final |  |
|  |  | Réception définitive |  |
|  |  |  |  |
|  |  | **Etat d’avancement financier du projet :**  | **Montant :** |
|  |  | Montant conventionné à 100% | **4.100.387,50 €** |
|  |  | Montant du subside développement rural | **1.655.116,25€** |
|  |  | Montants cumulés payés à l’entrepreneur |  |

1. Programme wallon de développement rural 2007-2013 : uniquement les ateliers ruraux dans le cadre de la mesure 321 microentreprises [↑](#footnote-ref-1)
2. Programme wallon de développement rural 2007-2013 : uniquement les ateliers ruraux dans le cadre de la mesure 321 microentreprises [↑](#footnote-ref-2)
3. Programme wallon de développement rural 2007-2013 : uniquement les ateliers ruraux dans le cadre de la mesure 321 microentreprises [↑](#footnote-ref-3)